## Planilha2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DOPOSITO NO CANIL - SÃO JOAQUIIM DA BARRA - SP BDI = 20,00% Base MARÇO / 2026
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1372.88 | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 4831.54 | 100%
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 361.6 | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 2403.27 | 100%
5 | SISTEMA VERTICAL DE VEDAÇÃO | 6018.57 | 100%
6 | ESQUADRIAS | 2571.32 | 100%
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 6600.06 | 100%
8 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 3937.05 | 100%
9 | SISTEMA DE PISOS | 296.08 |  | 100%
10 | PINTURA E ACABAMENTO | 4007.36 |  | 100%
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - AGUA | 2473.58 |  | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -ESGOTO | 3075.76 |  | 100%
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 849.85 |  | 100%
14 | SERVIÇOS FINAIS | 318 |  | 100%
| Valor TOTAL sem BDI | 39116.92 | 28096.29 | 11020.63
| Valor TOTAL com BDI 20% | 46940.304 | 33715.54 | 13224.76
José Cláudio Piantino Ferreira Marina Melo Costa
Ass. Esp. Departamento de Infraestrutura Diretora Departamento de Infraestrutura